แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่xxxxxxxxx

เรื่อง	ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เรียน	ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่xxxxxxxxx

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  xxxxxxxxxxxxxx มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   การส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ในปีงบประมาณ   25xx   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่xxxxxxxxxเป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

หลัการและเหตุผล..............................................

1.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

1. เพื่อให้มารดามีความเข้าใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จำนวน xxx คน

2. เพื่อให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน จำนวน xxx คน

2. วิธีดำเนินการ

1. สำรวจและทำทะเบียนแม่หลังคลอดในพื้นที่

2. ประชุมให้ความเข้าใจเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่หญิงหลังคลอด โดยวิทยากร ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้

- ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่				จำนวน	1 ชั่วโมง

- วิธีการให้นมลูก                      				จำนวน	1 ชั่วโมง

- สาธิตการให้นมลูกอย่างถูกวิธี					จำนวน	1 ชั่วโมง

- การเตรียมนมให้ลูกสำหรับแม่ที่ต้องไปทำงานนอกบ้าน		จำนวน	1 ชั่วโมง

- ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารสำหรับแม่				จำนวน	1 ชั่วโมง

3. การออกเยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอด โดย อสม ที่มีประสบการณ์ เพื่อดูวิธีการปฏิบัติของแม่ในการให้นมลูก สอบถามปัญหา และให้คำแนะนำเพิ่มเติมตามความจำเป็น  ทุก 2 สัปดาห์ ช่วงหลังคลอด 1 1/2 เดือนแรก จากนั้นทุก 1-2 เดือน

4. รายที่ผิดปกติ ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทราบ เพื่อนัดหมายการดูแล

5. ประเมินผลการดำเนินงาน โดย

- แบบทดสอบความเข้าใจก่อน-หลังการอบรม

- บันทึกการออกเยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอด

6. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการพร้อมแบบรายงาน ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่xxxxxxxxx

3. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือน xxxxx พ.ศ. 25xxx – เดือน xxxxx พ.ศ. 25xxx

4. สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของตำบลxxxx

5. งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่xxxxxxxxxจำนวน xxxxxx บาท  รายละเอียด  ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมให้ความเข้าใจ จำนวน 1 วัน

- ค่าอาหารกลางวัน สำหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดำเนินงาน จำนวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จำนวน 1 มื้อ

เป็นเงิน  xxxxx  บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดำเนินงาน จำนวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จำนวน

2  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท  				เป็นเงิน  xxxxx  บาท

- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท		เป็นเงิน  xxxxx  บาท

- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม  จำนวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท			เป็นเงิน  xxxxx  บาท

2. กิจกรรมเยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอด

- ค่าบริการเยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอดโดย อสม. จำนวน XXX คนๆ ละ XXX บาท เป็นเงิน XXX บาท ตามชุดกิจกรรมดังนี้

- ตรวจประเมินร่างกาย เช่น วัดความดันโลหิต การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ประเมินค่าดัชนีมวลกาย

- ตรวจประเมินวิธีการให้นมลูก แนะนำการดูแลเต้านม

- ตรวจประเมินภาวะซึมเศร้า

- แนะนำการวางแผนครอบครัว

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  หญิงหลังคลอดเข้าใจถึงประโยชน์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

2.  ทารกได้รับนมแม่ต่อเนื่องไปจนอายุ 2 ปี หรือมากกว่าพร้อมกับการได้รับอาหารเสริมตามวัยที่ถูกต้อง

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1	หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลxxxxx

  7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

7.2	ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

  7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น

[ข้อ 7(2)]

7.3	กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

  7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

7.4	กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

  7.4.1  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

  7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

  7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

  7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

  7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

  7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

  7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

  7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

  7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

แบบรายงานส่งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

| ลำดับ | ชื่อ/สกุล | เลขประชาชน | ที่อยู่ปัจจุบัน | โทรศัพท์ | เข้าอบรม/ลายมือชื่อ | เยี่ยมบ้าน ครั้งที่ (ลายมือชื่อ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | ... | ... | ... |